## Sheet1
相关费用估算表
序号 | 模块 | 功能 | 内容 | 人/日 | 备注说明
1 | 在线学习 | 在线查看 课程视频（微信端、PC端） | 在线查看记录学习时长（只要点击打开视频就计算该课程视频的全部时长） | 5 | 按需求描述应该是只要打开视频就记录当前视频全部时长，即打开视频就计算是学习完成当前视频内容，电脑端可按实际时间记录，但微信端好像无法按实际观看视频时长记录，好像有点问题，具体需要再与ckplayer技术售后沟通，需添加对应的学生查看视频记录时长表的设计，同时实现学生观看视频记录数据到表中，并且需要处理教师可查看课程所有学员学习进度情况，学生可查看自己课程学习进度情况。
2 |  | 在线练习 （微信端、PC端） | 记录登录在线时长。练习题一般只有选择题类别，学员做完提交后，系统自动 判分，并显示参考答案（参考驾驶证网上考试的形式）。 | 15 | 1、在线时长统计：电脑端可通过登录后监控session有效期及定时触发统计，微信端因为没有使用session（绑定微信后一直有效可自动登录），所以需要做些特殊手段处理，比如通过几个关键菜单和视频播放页面监控用户时长的有效性。 2、练习题：可处理观看视频弹窗练习和课程章节练习，前期只考虑客观题（单选、多选、判断），由系统自动判卷无需教师干预【待讨论：初步控制只能做一次，因为做完后会给出参考答案，再做意义不大，而且老师也不好统计试题正确或错误率的有效性】，不管老师是在线录入试题，还是从题库组卷，都需要教师设置，所以为了后期扩展性强，采用题库录题，组卷关联章节练习，视频弹窗练习，可直接从题库选择【目前题库、组卷功能已有，需要简单调整下即可】 3、扩展：教师可查看某次练习题的正确错误率统计报表图，学生也可查看【最后完善时再处理，前期先以需求为主】。
3 | 学员管理 | 学员账户设置 | 由培训部老师统一导入（提供导入模板），学员账号用手机号。默认密码可考虑：学员姓名+手机号后6位（或者请提出更好建议）。 | 1 | 根据模板实现批量导入即可 疑问：目前课程设计类似简单的慕课平台，用户注册后可通过前台连接参与课程学习，购买课程即可。是通过课程设置控制当前课程是否可以购买课程加入，只能后台导入学员吗，还是入校产品课程购买去掉。
4 |  | 班级管理 | 由于是短期培训班，需要灵活设置班级的开班时间（可人工设置）、班级人数、 课时数、课程等。 | 3 | 课时数是和课程关联的，不是和班级关联的，课程班只是课程下面的某个班级，可设置班级开放时间、班级人数等。设置完后，这个班级开放时间和班级人数是需要做什么具体限制吗，因为目前需求学员是后台导入的，那班级人数的设定起什么作用，还是只是为了显示用，不做其他限制。或者结合前台购买支付，学员达到班级人数限定，就不能再加入此班，此需求需要再和对方明确下。 目前进步学堂课程班是控制了只能有一个班正常使用，只有等当前班级毕业后，才可开始新班级，目前一个课程不能同时开始多个班级（由此可看出班级学员人数不做限制要求），因为在课程中学习的视频和课件是一样，如果要做不同的课程班级可以看到不同的课件和视频【目前师科学堂有此逻辑】，工作量和系统的复杂度就会提高很多，待讨论。
5 |  | 课程管理 | 课程一旦建立，可复用。但学员只能在开班期间看到课程。开班结束后不能查看具体课程，但可以看到自己的学习情况（如已学课程、学时等）。 | 5 | 目前进步学堂可查看历史课程内容，包括视频和课件，可控制课程班结束后，不能查看里面的内容。 待讨论：我学过的课程，课程或课程班结束后，理论上是否应该是可以继续查看学习的。
6 |  | 统计分析 | 学习结束后，提供学时统计表（见附表），并能导出xls格式。 | 1
7 | 登陆界面 | 微信端 | 从学校指定的微信公众号入口处登录。 | 1
8 |  | PC端 | 提供学校培训处的专门登录入口，并可挂接在学校的主页上。